Evaluation du  projet Minitel

Travail à faire :

- Etudes préalables

  - état des lieux

  - étude de la préservation

  - étude de la valorisation

- Mise en oeuvre de la préservation

- Mise en oeuvre de la valorisation

Plannification :

Description des tâches et évaluation des budgets

- Etudes préalables

  - Etat des lieux

Il s'agit ici de faire l'état des lieux de ce qu'il reste de l'éco-système global du Minitel, et non juste les équipements informatiques. Il s'agit donc :

- de réfléchir à ce qui constitue cet éco-système :

  - matériel,

  - services,

  - infrastructure logicielle de télécommunication : protocoles et leurs implémentations,

  - base de données,

  - brevets,

  - logiciels,

  - savoirs-faire (« petite mémoire »)...

- de définir les axes à préserver :

  - obligatoirement,

  - en urgence,

  - ceux qui peuvent attendre,

  - ceux qui sont déjà préservés.

Le travail est donc à faire en relation avec

- les historiens : Valérie Schafer, Benjamin Thierry,

- des ingénieurs ayant participé à la conception, mise en place et la maintenance du Minitel,

- avec des chercheurs dans le domaine du réseau ayant participé à la conception ou ayant été en relation pour une raison ou une autre avec le Minitel,

- avec des fournisseurs de services de l'époque,

- des gestionnaires de l'infrastructure logicielle et les bases de données,

La durée de ce travail est évaluée à 6 mois.

  - Etude de la préservation

Ce travail a pour but de définir les moyens à mettre en oeuvre tant organisationnels, matériels et humains pour réaliser la préservation des artefacts définis dans l'état des lieux. Les tâches seraient les suivantes :

- définition des conditions de préservation :

  - quelle préservation pour quoi ?

Ex : Mémoire du Minitel = vidéo des pionniers, des acteurs

  - formats des fichiers (logiciels, vidéos, sons, textes) à conserver, formats de conservation,

  - conservation du matériel,

  - conservation des archives,

  - protection climatique et sécurité des serveurs (?),

- évaluation des moyens matériels à mettre en oeuvre :

  - serveurs,

  - m linéaires,

  - volumes,

- définition des tâches :

  - commande du materiel de conservation

  - établissement des contrats avec des prestataires extérieurs (restaurateurs, prises de vues,...)

  - mise en place des structures d'accueil : racks, serveurs

  - transport des différents artefacts

  - inventaire

  - prises de vues

  - conversion des fichiers si besoin

  - montage des films et validation

  - conditionnement

  - stockage

- évaluation des moyens humains :

  - quelle institution fait quoi,

  - combien de personnes par tâche.

- Etablissement d'un budget

Le travail doit être fait en relation avec :

- des restaurateurs spécialistes du domaine,

- les responsables de la DSI du musée,

- les personnes en charge de la conservation préventive dans les différentes institutions et/ou partenaires,

- les personnes en charge du conditionnement des objets dans les différentes institutions et/ou partenaires,

- les personnes en charge du transport dans les différentes institutions et/ou partenaires

- le responsable des Réserves dans les différentes institutions et/ou partenaires,

- les responsables des différentes collections impliquées chez les partenaires.

Le temps nécessaire à cette étude est de 4 à 6 mois.

  - Etude de la valorisation

Le but de cette section est uniquement de définir quels types de valorisation sera mis en oeuvre et quels axes seront valorisés.

Plusieurs types de valorisation sont possibles, non exclusives et qui peuvent être effectuées en parallèle éventuellement :

- des conférences

Elles permettent de récolter des témoignages et pourraient faciliter une partie du travail d'état des lieux, notamment en abordant peut être le thème des services, de leur gestion et de l'infrastructure nécessaire.

D'autres thèmes sont à définir en relation avec les historiens (Valérie Schafer, Benjamin Thierry).

Plusieurs formats peuvnet être envisagés :

- conférence à un seul invité un soir,

- table ronde regroupant 4 invités,

- conférence d'une journée avec invités (max 8),

- conférence d'une journée avec appel à contribution.

- Vidéos :

  - des pionniers du Minitel,

  - de personnes détenant un savoir-faire,

  - des utilisateurs (« petite mémoire »),

Ces vidéos serviront à la mémoire (volet « préservation ») mais des extraits pourront en  être réalisés  pour le volet « valorisation ».

- exposition(s) virtuelle(s)

  - Définition des thèmes possibles

  - Définir les priorités de ces thématiques

Elles peuvent être ensuite plannifiées en fonction des impératifs des partenaires. Ces différentes possibilités permet d'étager les manifestations dans le temps, comme :

- faire une conférence en 2013 pour prendre date et lancer la création du groupe de travail sur la préservation du Minitel,

- définir une exposition virtuelle en 2014 pour  nous donner le temps de  commencer l'état des lieux, définir le synopsis et faire quelques enregistrements.

Le travail est à faire en relation avec :

- les historiens : Valérie Schafer, Benjamin Thierry,

- les responsables des différentes collections dans les différentes institutions et/ou partenaires,

- les services pédagogiques des  différentes institutions et/ou partenaires si besoin,

- autres partenaires techniques,

- partenaires financiers

Ce travail devrait durer 2 semaines de travail environ par type de valorisation (préparation, réunion, compte-rendu).

- Mise en oeuvre de la préservation

Cette section a pour but la réalisation effective des points établis dans l'étude préalable de préservation. Elle dépend fortement de l'état des lieux qui sera réalisé et qui permettra d'évaluer l'ampleur du travail.

Ce travail doit être fait en relation avec :

- des restaurateurs et des personnes en charge de la conservation préventive spécialistes du domaine,

- les responsables de la DSI du musée,

- les personnes en charge de la conservation préventive dans les différentes institutions et/ou partenaires,

- les personnes en charge du conditionnement des objets dans les différentes institutions et/ou partenaires,

- les personnes en charge du transport dans les différentes institutions et/ou partenaires

- le responsable des Réserves dans les différentes institutions et/ou partenaires,

- les responsables des différentes collections impliquées chez les partenaires,

- Mise en oeuvre de la valorisation

Cette section a pour but la réalisation effective de points établis dans l'étude préalable de valorisation.

Le travail doit être fait en relation avec :

- Valérie Schafer, Benjamin Thierry, historiens,

- les responsables des différentes collections dans les différentes institutions et/ou partenaires,

- les services pédagogiques des  différentes institutions et/ou partenaires si besoin,

- autres partenaires techniques,

- partenaires financiers